## Slide 1: ОРГАНИЗАЦИЯ разработки и программы развития образовательной организации в условиях реализации ФГос

## Slide 2
Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы;
приоритетный национальный проект «Образование»;
национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
«дорожная карта» изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности сферы образования;
ФГОС
Федеральные документы

## Slide 3
внедрение «профессионального стандарта педагога»;
реализация Концепции развития математического образования в Российской Федерации;
реализация Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации
Федеральные документы

## Slide 4
Документ, обеспечивающий достижение стратегических и тактических задач с учетом приоритетов и целей государственной политики
Программа развития ОО

## Slide 5
Направлен на достижение стратегических целей
Учитывает приоритеты государственной политики в сфере образования и результаты проблемного анализа образовательной ситуации на основе:
планирования системных позитивных изменений;
описания содержания инновационной деятельности и механизмов её финансирования;
критериев количественной и качественной оценки достижения планируемых результатов.
Программа развития – управленческий документ ОО

## Slide 6
Компетенция по разработке и
утверждению программы развития
Ст.28 п. 7 ФЗ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012
«К компетенции ОО в установленной сфере деятельности относятся: …разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной организации, если иное не установлено настоящим Федеральным законом».

## Slide 7
Программа развития: отличительные особенности

## Slide 8
Программа развития ОО отображает
исходное состояние;
образ желаемого будущего (концепция ОО);
последовательность действий по переводу ОО от настоящего к будущему;
анализ возможных затруднений и проблем, их решение.

## Slide 9
Варианты структуры и содержанию Программы
1 вариант (по А.Моисееву)
Краткая аннотация (паспорт) документа.
Краткая информационная справка об образовательном учреждении.
Аналитическо-прогностическое обоснование.
Концептуальный проект желаемого будущего.
Стратегия и тактика перехода учреждения в новое состояние.
Приложения.

## Slide 10
Варианты структуры и содержанию Программы
2 вариант (по В. Серикову)
Аналитическая часть (анализ состояния образования, характеристика достижений, характеристика затруднений и нерешенных проблем, обобщенная справка о состоянии образовательного учреждения).
Концептуально-прогностическая часть (концепция, планируемые нововведения, результаты, план действий).
Ресурсное обеспечение Программы.
Приложение (диагностический инструментарий).

## Slide 11
Варианты структуры и содержанию Программы
3 вариант (по В. Лазареву)
Проблемы, на решение которых ориентирована Программа.
Новшества, за счет которых решаются проблемы.
Проект желаемого будущего (совокупность новшеств).
Стратегия осуществления изменений.
Цель Программы.
План действий.
Инновационные проекты осуществления частных изменений.
Ресурсное обеспечение Программы.
Кадровое обеспечение Программы.
Экспертиза Программы.

## Slide 12
Полное наименование программы | Программа развития ОО ...
Основания для разработки программы | 
Период и этапы реализации программы | 
Цель программы | 
Основные задачи, мероприятия программы | 
Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели программы | 
Разработчики программы | 
Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя программы | тел./факс: Адрес: E-mail:
Постановление об утверждении программы | Решение ... Протокол № ...от .
Система организации контроля за выполнением программы | 
Структура Программы развития ОО
Титульный лист
1.Паспорт

## Slide 13
2. Информационная справка
Дата лицензирования, аттестации и аккредитации образовательной организации, ссылка на соответствующие документы.
Направления деятельности ОО.
Кадровые ресурсы.
Материально-техническая оснащенность образовательного процесса .
Особенности контингента учащихся.
Результативность образовательного процесса.
Инновационная деятельность.
Система управления ОО.
Выводы.

## Slide 14
3. Проблемный анализ деятельности ОО
Перспективы и проблемы развития муниципальной системы образования в контексте стратегии социально-экономического развития;
Статистический анализ деятельности ОО;
Положение ОО в районной системе образования;
SWОТ - анализ потенциала развития ОО;
проблемы в развитии ОО и возможность их решения.

## Slide 15
SWOT - анализ потенциала развития ОО
S - сильные стороны
W - слабые стороны
О - благоприятные возможности
Т - опасности или риски
Факторы развития ОО | Внутренние факторы |  | Внешние факторы |  | Коммен­тарии
 | Сильные стороны | Слабые стороны | Возмож-ности | Угрозы | 

## Slide 16
4. Концепция развития ОО
Концепция - это система взглядов на развитие своей образовательной организации.
Концепция развития может состоять из двух частей:
Характер будущего образовательного учреждения
Проект новой системы управления

## Slide 17
4. Концепция развития ОО
1) Характер будущей образовательной организации:
структура новой и модернизированной организации;
новые или модернизированные образовательные программы общего и дополнительного образования;
новые подходы, способы, схемы, организации учебно-воспитательного процесса;
описание новых технологий, методик обучения, воспитания и развития обучающихся;
характеристика дополнительных услуг;

## Slide 18
4. Концепция развития ОО
2) Проект новой системы управления, который содержит:
новую или модифицированную организационную структуру системы управления, где показаны все субъекты управления;
новый или обновленный, обязательно соответствующий новой структуре управления перечень всех персональных и коллективных органов управления;
новые методы управления, в т. ч., управления инновациями.

## Slide 19
5. Цели и задачи программы развития
Цель – более общая формулировка того, что мы хотим получить в результате реализации программы.
Требования к постановке целей:
Реалистичность, посильность, достижимость
Контролируемость
Однозначность, представляет в обобщённом виде конечный продукт исследования
Проверяемость, в отдельных случаях диагностируемость
Определённость во времени
Операциональность (распределение на задачи)
Отсутствие неоднозначных выражений и понятий
Отсутствие специальных (профессиональных) терминов
Соответствие заявленной проблеме

## Slide 20
5. Цели и задачи программы развития
Задачи – это конкретизированные или более частные цели.
Требования к представлению задач программы:
Формулировка в виде заданий по достижению определённых результатов к определённому сроку
Результаты должны быть измеримы (как правило – в цифрах)
Набор задач необходим и достаточен для достижения цели
Задаче поставлен в соответствие набор мероприятий
Набор мероприятий необходим и достаточен для решения задач

## Slide 21
6. План мероприятий (инструментарий)
Название подпрограммы (целевой программы или проекта) | Мероприятия по реализации подпрограммы | Предполагаемые результаты | Примерные сроки выполнения
Контроль и обеспечение качества образования; Инновационное развитие ОУ; Новая система управления ОУ; Рациональная работа с финансами |  |  | 

## Slide 22
6. План мероприятий (инструментарий)
График мероприятий по реализации подпрограммы
№ п/п | Мероприятие | Исполнитель | Срок реализации | Результат | Выполнение
1 этап (2016 -2017 годы) |  |  |  |  | 
2 этап (2018 -2020 годы) |  |  |  |  | 

## Slide 23
7. Ресурсные условия обеспечения программы
Первым шагом образовательной организации в этом разделе является обоснование долей различных источников финансирования в консолидированном бюджете ОО и планирование действий по привлечению средств из этих источников.
Источники финансирования и действия по привлечению средств
Источник |  | Действия по привлечению средств
финансирования |  | 

## Slide 24
7. Ресурсные условия обеспечения программы
Вторым шагом является обоснование необходимых объемов финансирования на различные формы поддержки развития ОО.
Третьим шагом является планирование расходов бюджетных средств по предметам финансирования.

## Slide 25: Возможные этапы по разработке Программы развития
1 этап - создание рабочей группы, которая готовит заседание проектировочного Совета;
2 этап - проведение проектировочного Совета, в ходе которого вырабатывается представление о ключевых идеях и структуре Программы, создаются рабочие группы по разработке отдельных составляющих Программы;
3 этап – работа рабочих групп над компонентами Программы, согласование составных частей, создание сводного текста программы;

## Slide 26: Состав рабочих групп
Директор школы
Заместители директора по УВР, ВР
Руководители ШМО
Педагог-психолог, социальный педагог
Представители общественности
Научный руководитель (консультант)

## Slide 27: Возможные этапы по разработке Программы развития
4 этап – самооценка Программы развития (Приложение2);
Форма для проведения самооценки программы развития проекта ОО
№ | Направление НОИ | Группа | Индикатор или | Самооценка
п/п | «ННШ» | индикаторов | характеристика | программы
 |  |  |  | развития ОУ,
 |  |  |  | 0-3 балла

## Slide 28: Возможные этапы по разработке Программы развития
5 этап – общественное обсуждение Программы (с использованием сайта, сети и других средств коммуникации);
- 6 этап – проведение итогового заседания Совета, на котором Программа будет принята в окончательной редакции;
7 этап – согласование / утверждение Программы Учредителем.

## Slide 29
Срок реализации 3-5 лет
Программа развития – публичный документ
Заключение